**Курганская область**

**Частоозерский район**

**Администрация Частоозерского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 30 сентября 2016 года № 139**

**с.Частоозерье**

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Частоозерского района до 2020 года**

В целях обеспечения устойчивого экономического роста и повышения жизненного уровня населения Частоозерского района, контроля реализации Стратегии социально-экономического развития Частоозерского района до 2020 года Администрация Частоозерского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Частоозерского района до 2020 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделам Администрации Частоозерского района представлять в отдел экономики и управления имуществом района Администрации Частоозерского района до 1 марта года, следующего за отчётным, информацию по итогам отчётного года о достижении установленных значений показателей и ходе выполнения мероприятий Плана.

3.Отделу экономики и управления имуществом района Администрации Частоозерского района на основе анализа информации, полученной от отделов Администрации Частоозерского района, представлять до 25 марта года, следующего за отчётным, Главе Частоозерского района отчёт о ходе исполнения Плана по итогам отчётного года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Частоозерского района.

Глава Частоозерского района В.Н.Шаталин

|  |
| --- |
| Приложение к Постановлению Администрации Частоозерского района от 30 сентября 2016 года № 139 «Об утверждении плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Частоозерского района до 2020 года» |

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ**

**СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО**

**РАЗВИТИЯ ЧАСТООЗЕРСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Общие положения**

План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Частоозерского района до 2020 года является документом стратегического планирования, содержащим цели и задачи социально-экономического развития Частоозерского района на долгосрочную перспективу, реализация которых будет способствовать достижению целей развития района, установленных в Стратегии социально-экономического развития Частоозерского района , утверждённой Решением Частоозерской районной думы от 23 апреля 2009 года № 320 2Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Частоозерского района до 2020 года».

План разработан в соответствии с решением Частоозерской районной думы от 24 декабря 2015 года №24 «О стратегическом планировании в Частоозерском районе», постановлением Администрации Частоозерского района от 25 декабря 2015 года № 168 «Об утверждении порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития Частоозерского района и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Частоозерского района».

**Стратегические цели и задачи социально-экономического**

**развития Частоозерского района**

Основной стратегической целью развития Частоозерского района является повышение уровня и качества жизни населения на основе эффективного использования человеческого и инновационно-инвестиционного потенциалов, обеспечивающих устойчивое развитие и конкурентоспособность Частоозерского района, увеличение продолжительности жизни населения.

В стратегии перспективы развития Частоозерского района оценивались в рамках трёх основных сценариев: инерционного, энергосырьевого и инновационного. Перспективы инновационного роста Частоозерского района связаны с модернизацией агрокомплекса, развитием инновационной и социальной системы.

Сценарий инновационного пути развития района выбран в качестве целевого для экономической политики Частоозерского района. В связи с этим стратегическим приоритетом инновационного пути является встраивание района в инновационную модель развития Курганской области.

В целом сценарий инновационного развития района нацелен на сохранение традиционной аграрной специализации района с учётом модернизации базовых отраслей экономики, диверсификацию промышленности и сервисного сектора, модернизацию и инновационного развитие сектора социальных услуг.

В рамках инновационного сценария предполагается рост и повышение экономической устойчивости агропромышленного производства и уровня доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей, сельского населения, создание условий для формирования конкурентоспособных хозяйствующих субъектов, рост инвестиций в агропромышленное производство, укрепление сотрудничества с заготовительными, перерабатывающими и торговыми структурами, увеличение темпов роста производства продукции в пищевой и перерабатывающей промышленности, повышение качества выпускаемой продукции, внедрение инновационных технологий переработки сырья, модернизация и техническое перевооружение организаций, продвижение продукции АПК на рынки других регионов. Важную роль в реализации инновационного сценария развития района отводится развитию малого бизнеса.

Текущие условия экономического развития определяют в качестве основных целей на период 2016-2020 годы достижение достойного уровня жизни населения, увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 73 лет, повышение конкурентоспособности экономики Частоозерского района на основе формирования благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в экономику Частоозерского района, эффективной модернизации социальной сферы района.

Реализация указанных целей предполагает решение следующих приоритетных задач:

- достижение значений ключевых показателей, определённых в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» (далее указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года), от 21 августа 2012 года № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»;

- обеспечение экономической стабильности и устойчивого экономического роста на основе реализации Плана мероприятий по обеспечению развития экономики и социальной стабильности Частоозерского района на 2016-2020 годы;

- создание устойчиво развивающейся системы здравоохранения на территории района;

- повышение доступности и качества в сфере образования;

- повышение заинтересованности общества в развитии культуры, а также его вовлечённости в социокультурные сети и культурные акции;

- проведение гибкой молодёжной политики;

- привлечение населения района к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

- комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающее доступность жилья для граждан;

- совершенствование политики на рынке труда в направлении обеспечения гарантий доходов населения, нуждающегося в социальной защите;

- расширение и повышение эффективности действующей системы социальной защиты населения;

- устойчивое развитие сельских территорий;

- усиление инновационной составляющей экономического развития;

- повышение качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции;

- формирование оптимального баланса между выравниванием бюджетной обеспеченности путём создания стимулов для развития экономического и налогового потенциала муниципальных образований района.

**Показатели реализации Стратегии и их значения**

За время действия Стратегии в районе появились новые объекты и реконструированы существующие. Мясоперерабатывающим предприятием «Велес» построены комбикормовый завод, свиноводческий комплекс, очистные сооружения, консервный завод, магазин. Предприниматели реализовали проекты по открытию аптеки, придорожного кафе, зерноочистительного сушильного комплекса, магазинов. Предприятием «Велес» реализуется проект по строительству второй свинофермы, а также мясоперерабатывающего цеха (включая скотоубойный цех мощностью до 50 тонн), элеватора на 10 тысяч тонн зерна. ОАО «Курганрыбхоз» реализует проект по строительству рыбоперерабатывающего завода.

Индекс промышленного производства в Частоозерском районе в 2015 году составил 101,6 процента к 2014 году. В настоящее время производство промышленной продукции в районе представлено следующими видами деятельности: производство пищевых продуктов, мясоперерабатывающее производство, распределение электроэнергии, воды, производство и распределение тепловой энергии котельными, производство пиломатериалов, производство асфальтобетона и рыболовно-промысловая.

За период действия стратегии агропромышленный комплекс района формировал продовольственную и экономическую безопасность района, трудовой потенциал сельских поселений. За счёт привлечения средств всех уровней, а также инвесторов приобретается новая техника, модернизируется животноводческая отрасль. Реализация мероприятий стратегии положительно отразилась на ситуации в сельском хозяйстве. Надой на одну корову увеличился на 187 кг, валовое производство молока на 58 тонн, в 2015 году в сельскохозяйственных организациях среднесуточные приросты крупного рогатого скота достигли 464 граммов, получен надой на корову 4023 килограмма. В районе идёт становление отрасли специализированного мясного скотоводства. Уверенно идёт развитие свиноводства, как приоритетное направление в производстве отечественного сырья для мясопереребатывающего предприятия «Велес». На конец 2015 года в районе во всех категориях хозяйств содержалось более 7900 голов свиней, что составляет 112 процентов к началу 2009 года. Основное поголовье свиней содержится на свинокомплексе индивидуального предпринимателя Главы КФХ В.Н.Ильтякова – 88 процентов.

В 2015 году личными подсобными хозяйствами и индивидуальными предпринимателями произведено около 70 процентов сельхозпродукции от произведенной всеми категориями хозяйств.

За период действия стратегии площадь обрабатываемой пашни увеличилась на 3,85 тыс. гектаров. Неуклонно растёт объём инвестиций в основной капитал в агропромышленном комплексе. Приобретено 16 тракторов, 6 комбайнов, 7 посевных и почвообрабатывающих комплексов. Улучшилось финансово-экономическое состояние сельхозтоваропроизводителей. В 2015 году в сельхозорганизациях уровень рентабельности с учётом субсидий составил 9,8 процента, среднемесячная зарплата составила более 10 тысяч рублей, что больше чем в 2 раза по сравнению с 2010 годом.

За время реализации стратегии в экономику района привлечено 1758,6 млн рублей, 74 процента из которых - внебюджетные средства.

В районе в целях обеспечения развития и поддержки малого и среднего предпринимательства работает муниципальная программа, функционирует информационно-консультационный центр, к функциям которого относится консультирование о мерах государственной и муниципальной поддержки предпринимательства.

За годы реализации стратегии в Частоозерском районе введено 15,6 тыс. кв. метров жилья, в 2015 году обеспеченность населения района жильём составила 24,7 кв.м на человека, в то время как этот показатель в 2010 году составил 21,48, рост на 115 процентов.

Размер среднемесячной заработной платы по итогам 2015 года увеличился в 2,1 раза по сравнению с 2009 годом. Уровень зарегистрированной безработицы сократился с 3,6 процента в 2009 году до 2,0 по итогам 2015 года.

Обновилась материальная база школ, больницы, пущен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс, на базе которого разместилась детско-юношеская спортивная школа. Со всех муниципальных образований подвоз детей в школы осуществляется автобусами. Питанием охвачено 100 процентов учащихся. Технологическое оборудование пищеблоков находится в исправном состоянии. В рамках комплекса мер по модернизации общего образования полностью заменено оборудование и проведена реконструкция пищеблока в Долговской школе. За период действия стратегии значительно укрепилось материально-техническое оснащение школ, обновлено оборудование во всех школах (ученическая мебель, приобретено 4 кабинета, все школы подключены к сети Интернет, во всех учреждениях работают сайты, имеется мультимедийное оборудование, стопроцентная обеспеченность учебниками. Действует муниципальная модель применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ в школах района.

В полном объёме выполняются социальные обязательства перед ветеранами, инвалидами и семьями с детьми. Одним из приоритетных направлений деятельности социальной защиты является предоставление мер социальной поддержки в виде ежемесячных денежных выплат и жилищно-коммунальных выплат. По состоянию на 31 декабря 2015 года социальной поддержкой воспользовались 853 федеральных и региональных льготников на сумму более 5 млн рублей.

Показатели оценки эффективности реализации Стратегии представлены следующими значениями: естественная убыль населения сократилась с 37 до 17 человек, число умерших со 115 до 98 человек, среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (по полному кругу организаций) увеличилась с 5000 в 2009 году до 16 172 рублей в 2015 году. Выполнены целевые показатели реализации Стратегии и по обеспеченности населения жильём. В 2009 году этот показатель составлял 20 кв. метров на одного жителя, в 2015 году – 24,7 кв. метра. Численность официально зарегистрированных безработных уменьшилась со 119 человек вс2009 году до 51 в 2015 году.

Для мониторинга и контроля достижения целей и задач последнего этапа реализации Стратегии на 2016-2020 годы разработаны целевые показатели по основным направлениям социально-экономического развития Частоозерского района. Целевые показатели Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Частоозерского района разделены на три направления:

- социальная политика Частоозерского района;

- инновационное развитие;

- повышение финансовой устойчивости.

**Раздел 1. Направление реализации социальной политики Частоозерского района**

**Глава 1. В сфере демографической политики**

Задача: стабилизация рождаемости, улучшение состояния здоровья населения в результате предоставления доступной медицинской помощи и качественных медицинских услуг, создание экономических условий для сокращения оттока населения

Целевые показатели:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | | Наименование  показателя | | | | | | | | Единица  измерения | | | | | | | | | | 2015 г.  факт | | | | | | | | | | | | | | 2016г.  оценка | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2017 г.  план | | | | | | | | | | | | | | 2018 г.  план | | | | | | | | | | | | | | 2019 г.  план | | | | | | | | | | 2020 г.  план | | | | | | | | | | | Ответственный  исполнитель | | | | | | | | | |
| 1 | | | Число родившихся | | | | | | | | случай на 1000 населения | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15,5 | | | | | | | | | | | | | | 15,5 | | | | | | | | | | | | | | 16,0 | | | | | | | | | | 16,0 | | | | | | | | | | | Администрация Частоозерского района, ГБУ «Частоозерская ЦРБ» (по согласованию) | | | | | | | | | |
| 2 | | | Естественный прирост (убыль) населения на 1000 населения | | | | | | | | чел. на 1000 насел. | | | | | | | | | | -3,2 | | | | | | | | | | | | | | -1,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1,7 | | | | | | | | | | | | | | -1,7 | | | | | | | | | | | | | | - 1,6 | | | | | | | | | | -1,5 | | | | | | | | | | |
| Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №п/п | | | Наименование мероприятия | | | | | | | | Срок реализации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Участие в реализации плана мероприятий Концепции демографического развития Курганской области на период до 2025 года | | | | | | | | 2017-2020 гг. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Администрация Частоозерского района, ГБУ «Частоозерская ЦРБ» (по согласованию), отдел по Частоозерскому району ГКУ «Управление социальной защиты населения №11» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | Участие в реализация государственной программы Курганской области «Содействие занятости населения Курганской области» | | | | | | | | 2017-2017 гг. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Администрация Частоозерского района, ГКУ ЦЗН Частоозерского района (по согласованию) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Глава 2. В сфере развития рынка труда**  Задача: повышение уровня занятости населения, создание новых рабочих мест, развитие и совершенствование системы социального партнёрства, улучшение условий труда и охраны труда в целях снижения уровня производственного травматизма.  Целевые показатели: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование показателя | | | | | | | | Единица измерения | | | | | | | | | | 2015 г.  факт | | | | | | | | | | | | | | 2016 г.  оценка | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2017 г.  план | | | | | | | | | | | | | | 2018 г.  план | | | | | | | | | | | | | | 2019 г.  план | | | | | | | | | | 2020 г.  план | | | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | |
| 1 | | | Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости (на конец года) | | | | | | | | чел. | | | | | | | | | | 51 | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49 | | | | | | | | | | | | | | 48 | | | | | | | | | | | | | | 47 | | | | | | | | | | 46 | | | | | | | | | | | Администрация Частоозерского района, ГКУ ЦЗН Частоозерского района (по согласованию) | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | Уровень регистрируемой безработицы на конец года | | | | | | | | % | | | | | | | | | | 1,89 | | | | | | | | | | | | | | 1,86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,85 | | | | | | | | | | | | | | 1,83 | | | | | | | | | | | | | | 1,81 | | | | | | | | | | 1,79 | | | | | | | | | | | Администрация Частоозерского района, ГКУ ЦЗН Частоозерского района (по согласованию) | | | | | | | | | |
| 3. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более | | | | | | | | | | человек, в расчёте на 1 тыс. работающих | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | 1,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | Администрация Частоозерского района, организации района, малый и средний бизнес (по согласованию) | | | | | | | | | |
| Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №п/п | | | Наименование мероприятия | | | | | | | | Срок реализации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Участие в реализации государственной программы Курганской области «Содействие занятости населения в Курганской области» | | | | | | | | 2017 г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Государственная программа Курганской области «Содействие занятости населения Курганской области» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Администрация Частоозерского района, ГКУ ЦЗН Частоозерского района ( по согласованию) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | Организация проведения оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | | | | | | | | 2017-2020 гг. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Администрация Частоозерского района, ГКУ ЦЗН Частоозерского района ( по согласованию) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Администрация Частоозерского района, организации района (по согласованию) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | Заключение и реализация районного трёхстороннего соглашения и районных отраслевых соглашений | | | | | | | | 2017-2020 гг. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | | | Содействие заключению коллективных договоров и районных отраслевых соглашений | | | | | | | | 2017-2020 гг. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | | | Мониторинг текущей ситуации по выплате заработной платы в организациях и учреждениях всех форм собственности | | | | | | | | 2017-2020 гг. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | | | Организация и проведение ежегодного районного конкурса «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнёрства», содействие участию организаций района в областном конкурсе «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнёрства» | | | | | | | | 2017-2020 гг. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | | | Обеспечение работы и выполнение решений районной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений | | | | | | | | 2017-2020 гг. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | | | Обеспечение деятельности Координационного совета по подготовке квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Частоозерского района | | | | | | | | 2017-2020 гг. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | | | Реализация мер по выявлению неформальной занятости | | | | | | | | 2017-2020 гг. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | | | | Разработка прогноза баланса трудовых ресурсов на основе анализа ситуации на рынке труда в Частоозерском районе на среднесрочную перспективу | | | | | | | 2017-2020 гг. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | | | | Участие в реализации Концепции обеспечения квалифицированными кадрами отраслей экономики и социальной сферы Курганской области на 2013-2017 годы и плана мероприятий | | | | | | | 2017-2017 гг. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Администрация Частоозерского района,  Администрация Частоозерского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | | | | Реализация мероприятий муниципальной программы «Улучшение условий охраны труда в Частоозерском районе на 2016-2018 годы» | | | | | | 2017-2020 гг. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Муниципальная программа «Улучшение условий труда и охраны труда в Частоозерском районе на 2016-2020 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Глава 3. Повышение уровня жизни населения**  Задача: повышение заработной платы, ликвидация и недопущение кредиторской задолженности по зарплате работникам  Целевые показатели: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №п/п | | | Наименование показателя | | | | | | | | Единица измерения | | | | | 2015 г.  факт | | | | | | | | | | | | 2016 г.  оценка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2017 г.  план | | | | | | | | | | | | | 2018 г.  план | | | | | | | | | | | | | 2019 г.  план | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 г.  план | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия | | |
| 1 | | | Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (по полному кругу организаций) | | | | | | | | руб. | | | | | 16171,8 | | | | | | | | | | | | 17142,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18170,63 | | | | | | | | | | | | | 19239,04 | | | | | | | | | | | | | 20393,38 | | | | | | | | | | | | | | | | 21617,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | Администрация Частоозерского района | | |
| 2 | | | Просроченная задолженность по заработной плате (на конец периода) | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №п/п | | | Наименование мероприятия | | | | | | | | Срок реализации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Реализация Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования Частоозерского района Курганской области на 2016 год и плановый период до 2018 года:  - дальнейшее повышение заработной платы в муниципальных образованиях;  - проведение мониторинга финансового состояния, выполнения расходных обязательств, своевременности и полноты выплат работникам бюджетной сферы и социальных выплат гражданам, состояние кредиторской задолженности по этим обязательствам | | | | | | | | 2017-2018 гг. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Частоозерского района Курганской области на 2016 год и плановый период до 2018 года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Администрация Частоозерского района, организации района (по согласованию) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Глава 4. В сфере развития образования**  Задача:  1. Реализация комплекса мер по обеспечению государственных гарантий дошкольного образования.  2. Обеспечение прав граждан на получение образования, соответствующего федеральным государственным образовательным стандартам.  3. Повышение доступности и качества предоставляемых образовательных услуг,  4.Реализация мер по совершенствованию кадрового обеспечения муниципальных образовательных учреждений Частоозерского района  Целевые показатели: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование показателя | | | | | | | Единица измерения | | | | | | | | | | 2015г. факт | | | | | | | | | | | | | | 2016г. оценка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2017 г. план | | | | | | | | | | | 2018 г. план | | | | | | | | | | | | | | | 2019 г. план | | | | | | | | | | | | 2020 г. план | | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | |
| 1. | | Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учёте для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | | | | | | | % | | | | | | | | | | 7,71 | | | | | | | | | | | | | | 7,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,5 | | | | | | | | | | | 5,0 | | | | | | | | | | | | | | | 5,0 | | | | | | | | | | | | 5,0 | | | | | | | | | | Частоозерский РОО | | | | | | | | | |  | |
| 2. | | Охват детей предшкольной подготовкой в возрасте 5-7 лет | | | | | | | % | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | |
| 3. | | Доля муниципальных дошкольных учреждений, имеющих лицензии на право ведения образовательной деятельности по программам дошкольного образования | | | | | | | % | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | |
| 4. | | | Увеличение доли учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся в современных условиях от общего количества учащихся общеобразовательных учреждений | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | 60 | | | | | | | | | | | | | | 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | 70 | | | | | | | | | | | | | | 75 | | | | | | | | | | | | | | | 78 | | | | | | | | | 80 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | |
| 5. | | | Доля обучающихся 11 (12) классов общеобразовательных организаций, получивших среднее общее образование, в общей численности обучающихся 11 (12) классов общеобразовательных организаций | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | |
| 6. | | | Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием через общеобразовательные учреждения и учреждения допобразования | | | | | | | | % | | | | | | | | | | 34,4 | | | | | | | | | | | | | | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | | | | | | | | | | | | | | 60 | | | | | | | | | | | | | | 80 | | | | | | | | | | 90 | | | | | | | | | | | Частоозерский РОО | | | | | | | | | |
| 7. | | | Увеличение доли молодых специалистов в образовательных учреждениях района в общем количестве педагогических работников | | | | | | | | % | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №п/п | | | Наименование мероприятия | | | | | | | | Срок реализации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Реализация мероприятий муниципальной программы Частоозерского района «Развитие образования и реализация молодёжной политики в Частоозерском районе» и Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования Частоозерского района Курганской области на 2016 год и плановый период до 2018 года:  1. Создание системы образовательных услуг для детей старшего дошкольного возраста, обеспечивающей равные стартовые возможности при поступлении в начальную школу;    3. Развитие сети дошкольных образовательных учреждений за счёт открытия ранее действующих детских садов;  4. Реализация новых образовательных программ организации учебной и внеурочной деятельности, обеспечивающих эффективную реализацию новых образовательных стандартов, в том числе с использованием информационных и коммуникационных технологий;  5. Введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе организация и проведение мониторинга введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования;  6. Проведение переводных экзаменов в четвёртых классах независимой аттестационной комиссий;  7.Организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов и единого государственного экзамена для выпускников 11 в классов в общеобразовательных учреждениях;  5. Предоставление возможности обучающимся старших классов осваивать индивидуальные образовательные программы, в том числе профильное обучение и профессиональную подготовку;  6. Выполнение мероприятий в рамках модернизации общеобразовательных учреждений путём организации в них дистанционного обучения для обучающихся;    7. Создание условий для реализации возможностей обучающихся осваивать предметы, дисциплины на базовом и профильном уровнях с использованием электронного обучения;  8.Организация безопасного подвоза обучающихся в образовательные организации района ;  9. Предоставление жилья выпускникам образовательных учреждений среднего и высшего профессионального педагогического образования, поступивших на работу в образовательные учреждения на контрактной основе;  10.Поддержка молодых , творчески работающих, молодых учителей | | | | | | | | 2017-2018 гг. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Государственная программа Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики» на 2016-2020 годы, муниципальная программа Частоозерского района «Развитие образования и реализация молодёжной политики в Частоозерском районе» и Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Частоозерского района Курганской области на 2016 год и плановый период до 2018 года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Департамент образования и науки Курганской области (по согласованию), Частоозерский РОО, Администрация Частоозерского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Глав 5. В сфере развития культуры**  Задача: повышение доступности, качества, объёма и разнообразия услуг в сфере культуры и искусства, модернизация сети учреждений культуры и искусства  Целевые показатели: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование  показателя | | | | | | | | Единица измерения | | | | | | | | | | | | | | | 2015 г.  факт | | | | | | | | | | | | 2016 г.  оценка | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2017 г.  план | | | | | | | | | | | | | 2018 г.  план | | | | | | | | | 2019 г.  план | | | | | | | | | | 2020 г.  план | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | |
| 1. | | | Число массовых библиотек | | | | | | | | ед. | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | Отдел культуры Администрации Частоозерского района | | | | | | |
| 2. | | | Число организаций культурно-досугового типа | | | | | | | | ед. | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | Удельный вес количества зданий, требующих капитального ремонта, от общего количества зданий | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | 22,2 | | | | | | | | | | | | 20,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20,0 | | | | | | | | | | | | | 20,0 | | | | | | | | | 19,0 | | | | | | | | | | 18,0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | Кадровая обеспеченность преподавателями организаций дополнительного образования детей | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | 75 | | | | | | | | | | | | 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | | | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | 70 | | | | | | | | | | | | 73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 75 | | | | | | | | | | | | | 77 | | | | | | | | | 80 | | | | | | | | | | 82 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | | | Охват населения библиотечным обслуживанием | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | 54,5 | | | | | | | | | | | | 55,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 56,0 | | | | | | | | | | | | | 56,5 | | | | | | | | | 56,8 | | | | | | | | | | 57,0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | | | Число культурно-досуговых формирований | | | | | | | | единиц | | | | | | | | | | | | | | | 64 | | | | | | | | | | | | 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 66 | | | | | | | | | | | | | 67 | | | | | | | | | 68 | | | | | | | | | | 69 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | | | Количество новых поступлений в фонды библиотек района на 1 тыс. жителей | | | | | | | | экземпляров | | | | | | | | | | | | | | | 33 | | | | | | | | | | | | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 | | | | | | | | | | | | | 37 | | | | | | | | | 38 | | | | | | | | | | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | | | Количество посещений библиотек на 1 жителя в год | | | | | | | | единиц | | | | | | | | | | | | | | | 5,2 | | | | | | | | | | | | 5,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,4 | | | | | | | | | | | | | 5,5 | | | | | | | | | 5,6 | | | | | | | | | | 5,7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №п/п | | | Наименование мероприятия | | | | | | | | Срок реализации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | Сохранение традиционного художественного творчества, национальных культур и развитие культурно-досуговой деятельности;  - совершенствование и развитие библиотечно-информационной деятельности;  - материально-техническое обеспечение деятельности в сфере культуры и искусства | | | | | | | | 2017 – 2020г г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Муниципальная программа «Развитие культуры Частоозерского района» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Отдел культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Раздел 6. В сфере развития физической культуры и спорта**  Задача: формирование у различных категорий населения района потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом  Целевые показатели: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №п/п | | | Наименование показателя | | | | | | | | Единица измерения | | | | | | | | | | 2015 г.  факт | | | | | | | | | | | | | | | | 2016 г.  оценка | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2017 г.  план | | | | | | | | | | | | | 2018 г.  план | | | | | | | | | 2019 г.  план | | | | | | | | | | | | | | 2020 г.  план | | | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | |
| 1. | | | Доля населения Частоозерского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения района | | | | | | | | % | | | | | | | | | | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 | | | | | | | | | | | | | 37 | | | | | | | | | 39,5 | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | Администрация Частоозерского района | | | | | | | | | |
| 2. | | | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения района | | | | | | | | % | | | | | | | | | | 8,4 | | | | | | | | | | | | | | | | 8,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,5 | | | | | | | | | | | | | 13,5 | | | | | | | | | 14,0 | | | | | | | | | | | | | | 20,0 | | | | | | | | | | |
| Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование мероприятия | | | | | | | | Срок  реализации | | | | | | | | | | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Частоозерском районе»:  - организация пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни в средствах массовой информации;  - организация и проведение спортивных мероприятий среди населения района;  - проведение районных спортивных мероприятий среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;  - создание условий по переходу детско-юношеской спортивной школы на федеральные стандарты спортивной подготовки, разработка и реализация программы развития спортивной школы;  - внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | | | | | | | | 2017-2020 гг. | | | | | | | | | | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Частоозерском районе» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Администрация Частоозерского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Глава 7. В сфере развития системы социальной защиты населения**  Задача: повышение социального благополучия различных слоёв населения  Целевые показатели: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование показателя | | | | | | | | Единица  измерения | | | | | | | | | | 2015 г.  факт | | | | | | | | | | | | | | | | 2016 г.  оценка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2017 г.  план | | | | | | | | | | | | | 2018 г.  план | | | | | | | | | | | 2019 г.  план | | | | | | | | | | 2020 г.  план | | | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | |
| 1. | | | Количество доступных для инвалидов приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов | | | | | | | | ед. | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | | | | 19 | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | Администрация Частоозерского района, отдел по Частоозерскому району ГКУ «Управление социальной защиты населения» №11 (по согласованию) | | | | | | | | | |
| Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование мероприятия | | | | | | | | Срок  реализации | | | | | | | | | | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | Реализация мероприятий муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов» на 2016-2020 годы:  - проведение работы по паспортизации приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов  - содействие в предоставлении социальных услуг гражданам | | | | | | | | 2017-2020 гг. | | | | | | | | | | Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов» на 2016-2020 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Администрация Частоозерского района, ГКУ «Управление социальной защиты населения» №11 (по согласованию) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Раздел II. Инновационное развитие**  **Глава 8. В сфере развития строительства, жилищно-коммунального хозяйства**  Задача: улучшение жилищных условий сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование показателя | | | | | | | | Единица измерения | | | | | | | | | | 2015 г.  факт | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2016 г.  оценка | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2017 г.  план | | | | | | | | | | | | | 2018 г.  план | | | | | | | | | | | 2019 г.  план | | | | | | | | | | 2020 г.  план | | | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | |
| 1. | | | Ввод в действие жилых домов | | | | | | | | тыс.кв.м общей площади | | | | | | | | | | 2,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,1 | | | | | | | | | | | | | 2,2 | | | | | | | | | | | 2,3 | | | | | | | | | | 2,3 | | | | | | | | | | | Администрация Частоозерского района | | | | | | | | | |
| 2. | | | Обеспеченность населения жильём | | | | | | | | кв.м на 1 жителя | | | | | | | | | | 24,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24,9 | | | | | | | | | | | | | 25,8 | | | | | | | | | | | 25,9 | | | | | | | | | | 26,0 | | | | | | | | | | |
| Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование мероприятия | | | | | | | | Срок реализации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий в Частоозерском районе на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» и «Обеспечение жильём молодых семей на 2015 – 2020 годы» | | | | | | | | 2017-2020 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Муниципальные программы «Устойчивое развитие сельских территорий в Частоозерском районе на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» и «Обеспечение жильём молодых семей на 2015 – 2020 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Администрация Частоозерского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Глава 9. В сфере развития промышленности**  Задача: поддержка и содействие субъектов малого и среднего бизнеса, занимающихся производством промышленной продукции  Целевые показатели: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №п/п | | | | | | Наименование показателя | | | | | | | | Единица измерения | | | | | | | | | | | | | | | | 2015г.  факт | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2016г.  оценка | | | | | | | | | | | 2017г.  план | | | | | | | | | | | | | 2018г.  план | | | | | | | | | | | | 2019г.  план | | | | | | | | | 2020г.  план | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | |
| 1. | | | | | | Индекс промышленного производства ( по сумме объёмов отгрузки добывающих, обрабатывающих производств и производства и распределения электроэнергии, газа и воды) | | | | | | | | в % к предыдущему году | | | | | | | | | | | | | | | | 101,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 101,7 | | | | | | | | | | | 102,5 | | | | | | | | | | | | | 102,5 | | | | | | | | | | | | 103,0 | | | | | | | | | 103,0 | | | | | | | | | | | | | | | Администрация Частоозерского района | | | | |
| Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | | | Наименование мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | Срок реализации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | Реализация мероприятий муниципальной программы «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Частоозерском районе на 2015-2017 годы»:  - повышение эффективности использования муниципального имущества для развития производственной и иной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;  - предоставление льготы за аренду муниципальных помещений субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | 2017г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Муниципальная программа «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Частоозерском районе на 2015-2017 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Администрация Частоозерского района | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Глава 10. В сфере развития агропромышленного комплекса**  Задача: стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, поддержка малых форм хозяйствования  Целевые показатели: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №п/п | | | | | | | Наименование  показателя | | | | | | | | | | | Единица измерения | | | | | | | | | | | | | 2015г.  факт | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2016г.  оценка | | | | | | | | | | | | 2017г.  план | | | | | | | | | | | | | 2018г.  план | | | | | | | | | | | | 2019г.  план | | | | | | | | | 2020г.  план | | | | | | | | | | | Ответственный  исполнитель | | | | | | |
| 1. | | | | | | | Объём производства зерна | | | | | | | | | | | тыс.т | | | | | | | | | | | | | 31,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32,0 | | | | | | | | | | | | 33,0 | | | | | | | | | | | | | 34,0 | | | | | | | | | | | | 35,0 | | | | | | | | | 35,0 | | | | | | | | | | | Администрация района, сельхозтоваропроизводители района (по согласованию) | | | | | | |
| 2. | | | | | | | Удельный вес элитных семян в общей площади посева | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | 8,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,0 | | | | | | | | | | | | 11,0 | | | | | | | | | | | | | 12,0 | | | | | | | | | | | | 13,0 | | | | | | | | | 14,0 | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | Объём внесения минеральных удобрений | | | | | | | | | | | кг д.в. на 1 га | | | | | | | | | | | | | 7,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15,0 | | | | | | | | | | | | 17,0 | | | | | | | | | | | | | 19,0 | | | | | | | | | | | | 22,0 | | | | | | | | | 25,0 | | | | | | | | | | |
| Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | | | | Наименование мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | Срок реализации | | | | | | | | | | | | | | | | | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятий | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Частоозерском районе на 2013-2020 годы»:  - ввод в оборот ранее неиспользованной пашни;  - обновление парка сельскохозяйственной техники;  - внесение минеральных удобрений;  - поддержка начинающих фермеров путём участия в государственных программах Курганской области;  - достижение финансовой устойчивости сельхозтоваропроизводителей. | | | | | | | | | | | | | | | | | 2017-2020 гг. | | | | | | | | | | | | | | | | | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Частоозерском районе на 2013-2020 годы»: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Администрация Частоозерского района, сельхозтоваропроизводители (по согласованию) | | | | | | | | | | | | | |
| **Глава 11.В сфере развития малого и среднего предпринимательства**  Задача: создание благоприятного климата для развития малого и среднего предпринимательства, снижение административных ограничений  Целевые показатели: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №п/п | | | | | | | Наименование  показателя | | | | | | | | | | | Единица измерения | | | | | | | | | | | | | 2015г.  факт | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2016г.  оценка | | | | | | | | | | | 2017г.  план | | | | | | | | | | | | | 2018г.  план | | | | | | | | | | | | 2019г.  план | | | | | | | | | 2020г.  план | | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | Темп роста средней заработной платы работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | Администрация Частоозерского района, субъекты малого и среднего предпринимательства (по согласованию) | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | Прирост объёма инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий района | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | 13 | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | Прирост объёма налоговых поступлений в консолидированный бюджет Частоозерского района от субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | Доля занятых в сфере предпринимательства в общей численности занятых в экономике | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | 30,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31,0 | | | | | | | | | | | 31,7 | | | | | | | | | | | | | 32,0 | | | | | | | | | | | | 32,8 | | | | | | | | | 33,0 | | | | | | | | | | Администрация Частоозерского района | | | | | | | | |
| Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | | | | Наименование мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | Срок реализации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятий | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | Подготовка проектов нормативных правовых актов в сфере малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | | | | 2017-  2020 гг. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Государственная программа Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области» на 2014-2020 годы,  Муниципальная программа «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Частоозерском районе на 2015-2017 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Администрация Частоозерского района, субъекты малого и среднего предпринимательства (по согласованию) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | Предоставление в аренду муниципального имущества через аукцион или конкурс на право заключения договора аренды субъектам малого и среднего предпринимательства для осуществления предпринимательской деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | 2017-  2020 гг. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | Обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в размещении заказов на поставки товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд  Предоставление льготы за аренду муниципальных помещений субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | 2017-2020гг. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | Проведение конкурса на предоставление грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса | | | | | | | | | | | | | | | | | 2017-  2020 гг. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Муниципальная программа «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Частоозерском районе на 2015-2017 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Администрация Частоозерского района | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | Активизация деятельности информационно-консультационного центра поддержки малого и среднего предпринимательства района | | | | | | | | | | | | | | | | | 2017-  2020 гг. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в обучающих семинарах районного и областного уровней | | | | | | | | | | | | | | | | | 2017-  2020 гг. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Глава 12. В сфере охраны окружающей среды**  Задача: поддержание эффективной системы сбора, транспортировки, обезвреживания и размещения твёрдых коммунальных отходов, развитие форм и методов экологического просвещения, информирования населения о состоянии окружающей среды  Целевые показатели: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №п/п | | | | | | | Наименование показателя | | | | | | | | | | Единица измерения | | | | | | | | | | | | | | | 2015г.  факт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2016г.  оценка | | | | | | | | | | | 2017г.  план | | | | | | | | | | | | | 2018г.  план | | | | | | | | | | | | 2019г.  план | | | | | | | | | 2020г.  план | | | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | |
| 1. | | | | | | | Доля заключенных договоров на организованный вывоз твёрдых коммунальных отходов с физическими и юридическими лицами от общего числа потребителей коммунальных услуг | | | | | | | | | | проценты | | | | | | | | | | | | | | | 46,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80,0 | | | | | | | | | | | 87,0 | | | | | | | | | | | | | 89,0 | | | | | | | | | | | | 95,0 | | | | | | | | | 100,0 | | | | | | | | | | | Администрация Частоозерского района, ООО «Водолей» (по согласованию) | | | | | |
| 2. | | | | | | | Количество жителей, участвующих в общественных экологических акциях, эколого-просветительских мероприятиях | | | | | | | | | | человек | | | | | | | | | | | | | | | 675 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 680 | | | | | | | | | | | 750 | | | | | | | | | | | | | 760 | | | | | | | | | | | | 770 | | | | | | | | | 780 | | | | | | | | | | | Администрация Частоозерского района, отдел образования, отдел культуры | | | | | |
| 3. | | | | | | | Количество пожаров на землях лесного фонда, произошедших по причине перехода с земель иных категорий | | | | | | | | | | количество пожаров | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | Администрация Частоозерского района, руководители хозяйств, ОАО «Петуховский лесхоз» Частоозерский мастерский участок | | | | | |
| 4. | | | | | | | Количество и площадь обустроенных объектов временного хранения (накопления) твёрдых коммунальных отходов | | | | | | | | | | единиц/га | | | | | | | | | | | | | | | 9/27,65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9/27,65 | | | | | | | | | | | 9/27,65 | | | | | | | | | | | | | 9/27,65 | | | | | | | | | | | | 9/27,65 | | | | | | | | | 9/27,65 | | | | | | | | | | | Администрация Частоозерского района. Администрации сельсоветов района | | | | | |
| 5. | | | | | | | Количество организаций, оказывающих услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами и имеющих лицензии на деятельность в области обращения с отходами | | | | | | | | | | единиц | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | Администрация Частоозерского района, ООО «Водолей» | | | | | |
| 6. | | | | | | | Объём ликвидируемых несанкционированных свалок твёрдых коммунальных отходов | | | | | | | | | | куб.м | | | | | | | | | | | | | | | 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70 | | | | | | | | | | | 72 | | | | | | | | | | | | | 75 | | | | | | | | | | | | 77 | | | | | | | | | 78 | | | | | | | | | | | Администрация Частоозерского района, администрации сельсоветов | | | | | |
| Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | | | | Наименование мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | Срок реализации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | Участие в реализации государственной программы Курганской области «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах»:  - обустройство объектов размещения отходов.  - участие в областной акции «Дни защиты от экологической опасности на территории Курганской области в 2017 году»;  - организация проведения работ по озеленению и благоустройству территорий поселений;  - ликвидация несанкционированных свалок и предупреждение их образования  участие населения района в посадках леса. | | | | | | | | | | | | | | | | | 2017-  2020 гг. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Государственная программа Курганской области «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Администрация Частоозерского района, ООО «Водолей» (по согласованию), администрации сельсоветов района | | | | | | | | | | | | | |
| **Раздел III. Повышение финансовой устойчивости**  **Глава 13. В сфере инвестиционной политики**  Задача: создание благоприятного инвестиционного климата, привлечение капитала инвесторов и средств населения, повышение инвестиционной привлекательности  Целевые показатели: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | | | | | Наименование показателя | | | | | Единица измерения | | | | | | | | | | | | | | 2015г.  факт | | | | | | | | | | | | | | | | 2016г.  оценка | | | | | | | | | | | | | | | 2017г.  план | | | | | | | | | | | | | 2018г.  план | | | | | | | | | | | | 2019г.  план | | | | | | | 2020г.  план | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | |
| 1. | | | | | | | | Объём инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования | | | | | млн руб. | | | | | | | | | | | | | | 32,3 | | | | | | | | | | | | | | | | 309,2 | | | | | | | | | | | | | | | 312,3 | | | | | | | | | | | | | 313,9 | | | | | | | | | | | | 315,4 | | | | | | | 316,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Администрация Частоозерского района, инвесторы (по согласованию) | | |
| Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | | | | | Наименование мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | Срок реализации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Частоозерского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»:  - улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;  - обустройство населённых пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твёрдым покрытием;  - развитие водоснабжения сельской местности | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Частоозерского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Администрация Частоозерского района | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | Привлечение инвесторов в сельскохозяйственное производство по выращиванию и переработке сельскохозяйственной продукции | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Муниципальная программа Частоозерского района «Развитие сельского хозяйства в Частоозерском районе на 2013-2020 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Администрация Частоозерского района | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | Активизация работы по выявлению инвестиционно-привлекательных площадок и дальнейшее формирование реестра | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Глава 14. В сфере формирования доходной части бюджета**  Задача: повышение качества администрирования доходов бюджета участниками бюджетного процесса, направленного на увеличение уровня собираемости налоговых и неналоговых доходов и сокращение недоимки по администрируемым платежам  Целевые показатели: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | | | | | Наименование показателя | | | | | | | Единица измерения | | | | | | | | | | | | | | 2015г.  факт | | | | | | | | | | | | | | 2016г.  оценка | | | | | | | | | | | | | | | 2017г.  план | | | | | | | | | | | | | 2018г.  план | | | | | | | | | | | | 2019г.  план | | | | | | | 2020г.  план | | | | | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета в общем объёме собственных доходов бюджета Частоозерского района (без учёта субвенций) | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | 18,8 | | | | | | | | | | | | | | 26,5 | | | | | | | | | | | | | | | 26,5 | | | | | | | | | | | | | 26,5 | | | | | | | | | | | | 26,6 | | | | | | | 26,7 | | | | | | | | | | | | | Администрация Частоозерского района | | | | | | | | | |
| Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | | | | | Наименование мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | Срок реализации | | | | | | | | | | | | | | | | | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | Усиление работы по выявлению теневых схем выплаты заработной платы и уклонения от уплаты налогов | | | | | | | | | | | | | | | | | 2017-2020 гг. | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Администрация Частоозерского района, администрации сельских поселений района | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | Реализация комплекса мер по увеличению неналоговых доходов бюджета за счёт усиления контроля за своевременностью поступления доходов от сдачи в аренду земельных участков и муниципального имущества | | | | | | | | | | | | | | | | | 2017-2020 гг. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | Проведение мероприятий по стабилизации поступления налога на имущество физических лиц и земельного налога | | | | | | | | | | | | | | | | | 2017-2020 гг. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Пояснительная записка

к постановлению Администрации Частоозерского района «Об утверждении Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Частоозерского района до 2020 года»

Проект подготовлен в целях реализации стратегии социально-экономического развития Частоозерского района в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом Частоозерского района, решением Частоозерской районной Думы от 24 декабря 2015 года №24 «О стратегическом планировании в Частоозерском районе», а также в целях обеспечения устойчивого экономического роста и повышения жизненного уровня населения Частоозерского района, контроля реализации Стратегии социально-экономического развития Частоозерского района до 2020 года.

План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Частоозерского района до 2020 года является документом стратегического планирования, содержащим цели и задачи социально-экономического развития Частоозерского района на долгосрочную перспективу, реализация которых будет способствовать достижению целей развития района, установленных в Стратегии социально-экономического развития Частоозерского района, утверждённой Решением Частоозерской районной думы от 23 апреля 2009 года № 320 2Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Частоозерского района до 2020 года».